## 预算项目支出绩效自评表（参考模板）
2022年度兰州市肺科医院 部门（单位）预算项目支出绩效自评公开表
项目名称 |  | 维修改造一期工程（尾款）
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州市肺科医院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 833.01 |  | 375.30 |  | 10 | 45.05% | 4.51
|  | 其中：市本级项目支出 |  | 833.01 |  | 375.30
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维修改造一期工程完成竣工结算。 |  |  |  |  | 依据评审中心结算支付尾款，符合绩效目标申报。
年度绩效目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造一期工程 | = | 1 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 质量指标 | 验合格率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 0 | 10.00 | 3.00 | 依据评审中心决算报告支付尾款，金额小于年初预算
| 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 成本指标 | 维修改造一期工程尾款 | ≤ | 833.01 | 万元 | 375.3万元 | 10.00 | 2.00 | 依据评审中心决算报告支付尾款，金额小于年初预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患者就医环境 | 文字描述 | 改善 |  | 0 | 15.00 | 15.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 文字描述 | 维护 |  | 0 | 15.00 | 15.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10.00 | 10.00