## 预算项目支出绩效自评表（参考模板）
2022年度兰州市肺科医院 部门（单位）预算项目支出绩效自评公开表
项目名称 |  | 兰州市公共卫生应急救治中心
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州市肺科医院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 141.73 |  | 10 | 28.35% | 2.83
|  | 其中：市本级项目支出 |  | 500.00 |  | 141.73
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成兰州市公共卫生应急救治中心前期费项目，保证项目按时开展。 |  |  |  |  | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
年度绩效目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办理项目选址意见书 | = | 1 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50
| 产出指标 | 数量指标 | 可行性研究报告编制 | = | 1 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50
| 产出指标 | 数量指标 | 环境影响性评价报告编制 | = | 1 | 项 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 数量指标 | 社会稳定性评价报告编制 | = | 1 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50
| 产出指标 | 数量指标 | 节能报告编制 | = | 1 | 项 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 数量指标 | 交通影响评价报告编制 | = | 1 | 项 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 数量指标 | 工程设计 | = | 1 | 项 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害评估 | = | 1 | 项 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保质方案 | = | 1 | 项 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 质量指标 | 全部业务达标 | 文字描述 | 达标 |  | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 时效指标 | 项目进展及时 | 文字描述 | 及时 |  | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 成本指标 | 项目选址意见书 | ≤ | 25.13 | 万元 | 10.75万元 | 2.50 | 2.50
| 产出指标 | 成本指标 | 可行性研究报告编制 | ≤ | 106 | 万元 | 106万元 | 2.50 | 2.50
| 产出指标 | 成本指标 | 环境影响性评价报告编制 | ≤ | 25 | 万元 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 成本指标 | 社会稳定性评价报告编制 | ≤ | 12 | 万元 | 12万元 | 2.50 | 2.50
| 产出指标 | 成本指标 | 节能报告编制 | ≤ | 21 | 万元 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 成本指标 | 交通影响评价报告编制 | ≤ | 25 | 万元 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 成本指标 | 工程设计 | ≤ | 225.87 | 万元 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 成本指标 | 地质灾害评估 | ≤ | 30 | 万元 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 产出指标 | 成本指标 | 水土保质方案 | ≤ | 30 | 万元 | 0 | 2.50 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件有效防控 | 文字描述 | 有效 |  | 有效 | 15.00 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平全面提升 | 文字描述 | 提升 |  | 有效 | 15.00 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 0% | 5.00 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 0% | 5.00 | 0.00 | 受政策影响，选址变更，项目停滞。