## 预算项目支出绩效自评表（参考模板）
2022年度兰州市肺科医院 部门（单位）预算项目支出绩效自评公开表
项目名称 |  | 市级党政机关事业单位房屋出租、维修、物业、办公设备和购置等专项
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州市肺科医院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.60 |  | 158.60 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：市本级项目支出 |  | 158.60 |  | 158.60
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 更换医院电梯2部，杜绝安全隐患。 |  |  |  |  | 项目已100%实施且符合绩效目标申报。
年度绩效目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医用电梯 | = | 2 | 部 | 2 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 时效指标 | 安装及时率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 9.00 | 受疫情影响，安装进度受阻
| 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 9.00 | 转账进度受阻导致支付进度又到影响
| 产出指标 | 成本指标 | 医用电梯购置价格 | ≤ | 158.6 | 万元 | 158.6万元 | 10.00 | 10.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 文字描述 | 消除 |  | 消除 | 15.00 | 15.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 文字描述 | 维护 |  | 维护 | 15.00 | 15.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 大于90% | 5.00 | 5.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 大于90% | 5.00 | 5.00